# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ

# Покровского сельского поселения

Рыбинского муниципального района

от   26 апреля 2021 года                                                                                                   № 468

О мерах по предупреждению и

ликвидации пожаров в

пожароопасный период 2021г.

На основании постановления Администрации Ярославской области от 11.04.2007 № 99-а «Об организации профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров на территории Ярославской области», постановления Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 155-п «Об утверждении Перечня населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, на 2021 год», постановления Администрации Рыбинского муниципального района ЯО от 22.04.2021 года №500 «О мерах по предупреждению и ликвидации пожаров в пожароопасный период 2021года» в целях своевременной подготовки к пожароопасному периоду, обеспечения безопасности населения, усиления противопожарной охраны населённых пунктов, лесов и торфяников на территории района, Администрация Покровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Возложить общее руководство по выполнению противопожарных мероприятий на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Покровского сельского поселения (далее КЧС и ОПБ Покровского сельского поселения).

- Утвердить План по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года, предупреждению возможных пожаров на территории Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района (приложение 1).

- Организовать рейдовые мероприятия с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности на территории поселения.

- Рекомендовать ООО «Оздоровительный центр «Высоковский бор» (Вертен Э.О.) организовать и обеспечить готовность к пожароопасному периоду территорию организации отдыха детей и их оздоровления, подверженную угрозе лесных пожаров, с последующей разработкой (корректировкой) паспорта пожарной безопасности данной территории.

- Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

5.1. Планирование мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и предупреждению лесных и торфяных пожаров провести в срок до 01.05.2021.

5.2. Уточнить расчет сил, привлекаемых к тушению лесных и торфяных пожаров, проверить укомплектованность людьми, имуществом и техникой. Обеспечить их готовность к действиям по предназначению с 01.05.2021.

5.3. Произвести очистку подведомственных территорий от горючих материалов, сухой травы, мусора и т.п., провести комиссионные проверки противопожарной безопасности производственных объектов.

5.4. Информацию о возникновении пожаров на подведомственной территории передавать немедленно в ЕДДС Рыбинского муниципального района.

- Обнародовать настоящее постановление на территории Покровского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Покровского сельского поселения.

- Постановление вступает в силу с момента обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава Покровского

сельского поселения                                                                                Е.В. Федорова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 26.04.2021года  № 468

План

по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года, предупреждению возможных пожаров

на  территории Покровского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести проверку противопожарной безопасности населенных пунктов. | до 30.05.2021г. | Глава Покровского сельского поселения Е.В. Федорова |  |
| 2 | Провести субботники по очистке земель общего пользования от горючих материалов, сухой травы, мусора с привлечением жителей. | до 30.05.2021г | Глава Покровского сельского поселения Е.В. Федорова |  |
| 3 | Провести ревизию водоемов используемых в целях пожаротушения. Провести мероприятия по очистке водоемов и оснащении указателями. | 2-3 квартал 2021г. | Глава Покровского сельского поселения Е.В. Федорова |  |
| 4 | Организовать разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в лесах и торфоболотах, о мерах пожарной безопасности. | май – август 2021г | Глава Покровского сельского поселения Е.В. Федорова |  |
| 5 | Довести до населения телефоны экстренного реагирования в случае возникновения пожара. | до 30.05.2021г. | Глава Покровского сельского поселения Е.В. Федорова |  |
| 6 | Произвести опашку налеленных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров на территории поселения: - д. Большое Высоко; - п. Великий Мох | до 30.05.2021г | Глава Покровского сельского поселения Е.В. Федорова |  |

Глава Покровского

сельского поселения                                                                                                     Е.В. Федорова