# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ

# Покровского сельского поселения

Рыбинского муниципального района

от 02 апреля 2015 года                                                                                                      № 164

О проведении месячника

пожарной безопасности на

территории Покровского с/п

На основании распоряжением Губернатора Ярославской области от 27.03.2014 г. № 119-р «О проведении месячника пожарной безопасности на территории Ярославской области», в целях повышения уровня пожарной безопасности различный категорий объектов поселения, обучения населения основным мерам и правилам пожарной безопасности. Администрация Покровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести в период с 06 апреля по 05 мая 2015 года на территории Покровского сельского поселения месячник пожарной безопасности.

- Утвердить План проведения месячника пожарной безопасности на территории Покровского сельского поселения (приложение № 1).

- Утвердить еженедельную форму предоставления информации по проведению месячника пожарной безопасности (приложение № 2)

4.     Обеспечить реализацию комплекса первичных мер пожарной безопасности в

границах населенных пунктов, проверить их готовность к весенне-летнему

пожароопасному периоду.

5.     Организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов.

6.     Провести проверки состояния пожарной безопасности объектов жилого фонда.

7.   Обнародовать и разместить на сайте администрации настоящее постановление на территории Покровского сельского поселения.

8.     Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

9.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Покровского

сельского поселения                                                                                   Т.Н. Забелина

Приложение № 1

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 02 апреля 2015 г. № 164

ПЛАН

проведения месячника пожарной безопасности на территории Покровского сельского поселения

с 06 апреля по 05 мая 2015 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить план проведения месячника пожарной безопасности | до 06.04.2015 | Зам. главы администрации Кожеванова И.В. |  |
| 2. | Организовать и провести заседания КЧС и ОПБ поселения по подготовке к пожароопасному периоду 2015 г. | до 15.04.2015. | Председатель КЧС и ОПБ поселения Забелина Т.Н. |  |
| 3 | Организовать проверку населенных пунктов, близко расположенным к лесной зоне (Великий Мох, Большое Высоко) | в период месячника | ООО «Покровская управляющая компания» МУП «Омега» |  |
| 4. | Организовать проведение противопожарной пропаганды, распространение памяток среди населения на территории поселения | в период месячника | ООО «Покровская управляющая компания» Специалисты поселения |  |
| 5. | Организовать обучения неработающего населения, учащихся правилам противопожарной безопасности, действиям при возникновении пожаров в лесах и населенных пунктах | в период месячника | Начальник УКП, директора школ |  |
| 6. | Обеспечить предоставление в отдел по МР, ГО и ЧС еженедельный отчет о проведенных мероприятиях месячника пожарной безопасности по установленной форма с нарастающим итогом | 07.04.2015. 14.04.2015. 21.04.2015. 28.04.2015. (по вторникам) 05.05.2015 (итоговый) | Зам. главы администрации Кожеванова И.В. |  |
| 7. | Подведение итогов о проведенных мероприятиях месячника пожарной безопасности на территории Покровского сельского поселения с 06.04.2015 по 05.05.2015 г. | до 08.05.2015. | Зам. главы администрации Кожеванова И.В |  |

Зам.главы администрации                                                                             Кожеванова И.В.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 02 апреля 2015 № 164

Еженедельная форма предоставления информации органами местного самоуправления

с ___.____. 2015 по ____.____.2015 (с нарастающим итогом)

Администрация Покровского сельского поселения

(название органа местного самоуправления)

| № п/п | Наименование мероприятий | Коли-чество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведено заседаний КЧС и ОПБ по подготовке к пожароопасному периоду, а также по вопросу по стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей. |  |
| 2. | Проведено совместных совещаний с руководителями служб муниципальных образований, председателями садоводческих некоммерческих товариществ, старостами населенных пунктов, в том числе: |  |
| 2.1 | с приглашением сотрудника отдела надзорной деятельности или отряда противопожарной службы |  |
| 3. | Издано нормативно-правовых актов по подготовке к пожароопасному периоду, а также по разработке, утверждению и реализации мер пожарной безопасности для населенных пунктов, из них: |  |
| 3.1 | по недопущению несанкционированных палов травы, сжиганию мусора |  |
| 4. | Проверено населённых пунктов на предмет готовности к пожароопасному периоду, из них: |  |
| 4.1 | количество населённых пунктов с выводом о готовности |  |
| 5. | Проверено садоводческих некоммерческих товариществ на предмет готовности к пожароопасному периоду, из них: |  |
| 5.1 | количество СНТ с выводом о готовности |  |
| 6. | Количество заброшенных населенных пунктов |  |
| 6.1 | Проведено мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние заброшенных населенных пунктов |  |
| 7. | Количество неэксплуатируемых строений (бесхозяйных, заброшенных). |  |
| 7.1 | Проведено мероприятий по утилизации или приведению в пожаробезопасное состояние неэксплуатируемых строений |  |
| 8. | Запланировано устройство (очистка) пожарных водоемов в 2015г., из них: |  |
| 8.1 | устроено (очищено) пожарных водоемов в период месячника пожарной безопасности |  |
| 9. | Количество водонапорных башен, запланированных к ремонту в 2015г., из них: |  |
| 9.1 | количество водонапорных башен, на которых произведен ремонт с начала 2015г. |  |
| 10. | Количество пожарных водоемов, запланированных к оборудованию пирсами для забора воды пожарными автомобилями и приспособленной для пожаротушения техникой в 2015г., из них: |  |
| 10.1 | количество пожарных водоемов, оборудованных пирсами для забора воды пожарными автомобилями и приспособленной для пожаротушения техникой в период месячника пожарной безопасности |  |
| 11. | Установлено у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним соответствующих указателей с начала 2015г. |  |
| 12. | Запланировано приобрести для сельских населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ переносных (передвижных) пожарных мотопомп в 2015г., из них: |  |
| 12.1 | приобретено для сельских населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ переносных (передвижных) пожарных мотопомп с начала 2015г. |  |
| 13. | Запланировано устроить защитных противопожарных полос (км) в 2015г., из них: |  |
| 13.1 | произведено устройство защитных противопожарных полос (км.) в период месячника пожарной безопасности |  |
| 14. | Проведено проверок состояния боеготовности ДПД с начала 2015г. |  |
| 15. | Проведен ремонт единиц пожарной техники ДПД с начала 2015г. |  |
| 16. | Проведено обследований объектов муниципального жилого фонда, в том числе домов с низкой устойчивостью при пожарах, из них: |  |
| 16.1 | многоквартирных деревянных домов |  |
| 16.2 | индивидуальных жилых домов |  |
| 16.3 | иных |  |
| 17. | Количество жилых домов, в которых осуществлен ремонт ветхой электропроводки, систем печного отопления силами работников жилищно-коммунальной сферы, из них: |  |
| 17.1. | в местах проживания одиноких престарелых граждан |  |
| 18. | Проведено подворовых (поквартирных) обходов |  |
| 19. | Проведено сходов с населением |  |
| 19.1 | охват человек |  |
| 19.2 | в том числе сходов в садоводческих некоммерческих товариществах |  |
| 19.3 | охват человек |  |
| 20. | Проведено инструктажей под роспись о мерах пожарной безопасности |  |
| 20.1 | охват человек |  |
| 21. | Проведено тренировок по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности |  |
| 21.1 | охват человек |  |
| 22 | Проведено выступлений на противопожарную тематику на телевидении. |  |
| 23 | Проведено выступлений на противопожарную тематику на радио. |  |
| 24 | Опубликовано заметок на противопожарную тематику в периодической печати. |  |
| 25 | Размещено информаций на противопожарную тематику на интернет-сайтах администраций. |  |
| 26 | Распространено памяток, листовок, инструкций, плакатов и т.п. на противопожарную тематику (количество экземпляров). |  |
| 27 | Оборудовано уголков (стендов) пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. |  |
| 28 | Заложено средств в бюджете на выполнение противопожарных мероприятий в период подготовки к пожароопасному периоду 2015г. |  |
| 29 | Всего израсходовано средств на выполнение противопожарных мероприятий в период проведения месячника пожарной безопасности. |  |